- 呼和浩特市科技计划项目验收流程

为了进一步加强呼和浩特市科技计划项目管理，规范项目验收程序，客观评价科技计划项目的实施效果，特制定本验收流程。

| 项目承担单位在项目合同到期后半年内申请验收 |  |  |  |  | 预计在项目合同到期后半年内不能进行验收，项目承担单位于合同到期前90天 向市科技局相关业务科室提出延迟验收申请 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 登录市科技局网站 http://kjj.huhhot.gov.cn/fwsx/fwsx_yszl/zlxz/下载填写项目验收材料 并准备好验收要求的相关资料 |  |  |  |  |  |
|  | 不合格 返回项目承担单位修改 项目承担单位将验收材料按要求的顺序整理齐全交至归口管理部门审核后市科技创新发展中心 |  |  |  |  |  |
|  |  | 市科技创新发展中心对受理的验收材料进行形式审查 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  | 市科技创新发展中心提出专家选取条件，并会同综合保障中心抽取专家 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | 科技创新发展中心通知市科技局相关负责人、项目承担单位和验收专家，组织项目验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资助金额在50万元 以上（含50万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目资助金额 在50万元以下 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 会议验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 验收专家组形成验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过验收的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收不通过的项目 |  |  |  |
|  |  |  | 制作验收意见书并交项目承担单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 依据专家组意见进行整改，在半年内可再次申请验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 每季度末，科技创新发展中心将本季度项目验收情况汇总交各科室 每半年将验收材料整理移交局档案室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |